Дорожная карта мероприятий по введению национальной системы профессионального роста

педагогических работников Республики Бурятия

Основание:

1.	Приказ МОиН РБ №1384 от 04.12.2020 г. «Об утверждении состава специалистов, ответственных за исполнение мероприятий по введению РСНМС РБ»  приказ МОиН РБ 1384 об утв мун спецов.pdf

2.	Трехстороннее соглашение между МОиН, БРИОП и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования Соглашение 3-х сторон_шаблон.docx

3.	Приказ МОиН РБ № 1334 от 24.09.2021 г. «Об утверждении показателей эффективности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на 2021 г.»

приказ МОиН РБ 1334 об утв показат эффект на 2021 г.pdf

| № | Задачи, план мероприятий | Сроки выполнения | Ответ. исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить кандидатуры тьюторов муниципальной методической службы, в том числе из лиц, успешно прошедших обучение по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя», которое прошло в рамках реализации проекта по созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, прошедших первый этап оценки для учителей - кандидатов в региональный методический актив с 13-по 21 мая 2021г (рекомендуем: 1 чел- СОО, 1 чел- ДО, 1 чел- ДОУ) (Письмо МинПрос РФ от 04.06.2021г №АК-534/08) письмо Минпросвещения АК-534/08 от 04.06.2021.pdf | 07.10.21-11.10.21 | Специалист, ответственный за исполнение мероприятий по введению региональной системы научно-методического сопровождения (Приказ МОиН РБ №1384 от 04.12.2020) |
| 2 | Предоставить список кандидатур – тьюторов по адресу cnppm03@gmail.com Приложение 1.docx | 11.10.21 |  |
| 3 | Обеспечить подачу заявок кандидатов на КПК «Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников» через: - my.briop.ru (записаться на курс) - e.briop.ru (проходить обучение) - получить удостоверение | 11.10.21 12.10.21 -13.10.21 |  |
| 4 | Создать и утвердить распоряжением руководителя РУО/ГУО муниципальную методическую службу (ММС), деятельность которой направлена на сопровождение профессионального роста педагогических работников по индивидуальному образовательному маршруту, с назначением куратора - ответственного специалиста согласно приказу Министерства образования и науки РБ от 04.12.2020 №1384 приказ МОиН РБ 1384 об утв мун спецов.pdf | 14.10.21 |  |
| 5 | Осуществлять контроль деятельности муниципально-методической службы, обеспечить организационно-методическое сопровождение профессионального роста педагогических работников | 2021-2024 |  |
| 6 | Обеспечить достижение значений результатов функционирования муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников согласно Приложению 2 Приказа МОиН РБ № 1334 от 24.09.2021 г. «Об утверждении показателей эффективности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на 2021 г.. приказ МОиН РБ 1334 об утв показат эффект на 2021 г.pdf | 2021-2024 |  |
| 7 | Предоставлять еженедельный отчет куратору ЦНППМ о проделанной работе (четверг, в 15.00) Список кураторов ЦНППМ Кураторы.xlsx | еженедельно |  |